## Sheet1
Integrantes: | Andrei Dias | Lucca N Dalleprane | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | FL | FD | FI | Unnamed: 15
|  |  |  | Atividade | Predecessores | Cedo(i) | Duração | Tp | Te | Variância | ES | EF | LS | LF | Folga
|  |  |  | A | [-] | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11 | 0 | 2 | -8.8818e-16 | 2 | -8.8818e-16
|  |  |  | B | ['A'] | 3 | 4 | 6 | 4 | 0.25 | 2 | 6.167 | 2 | 6.16 | -8.8818e-16
|  |  |  | C | ['B'] | 8 | 10 | 14 | 10 | 1 | 6.167 | 16.5 | 6.16 | 16.5 | -8.8818e-16
|  |  |  | D | ['C'] | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44 | 16.5 | 22.5 | 16.5 | 22.5 | 0
|  |  |  | E | ['C'] | 3 | 4 | 6 | 4 | 0.25 | 16.5 | 20.67 | 45.16 | 49.33 | 28.6
|  |  |  | F | ['D'] | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44 | 22.5 | 26.5 | 22.5 | 26.5 | 0
|  |  |  | G | ['E', 'G'] | 5 | 7 | 10 | 7 | 0.44 | 20.67 | 27.8 | 49.3 | 56.5 | 28.66
|  |  |  | H | ['F'] | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | 26.5 | 35.5 | 26.5 | 35.5 | 0
|  |  |  | I | ['H'] | 5 | 8 | 12 | 8 | 1.361 | 35.5 | 43.67 | 35.5 | 43.66 | 0
|  |  |  | J | ['I'] | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44 | 43.67 | 49.66 | 43.66 | 49.66 | 0
|  |  |  | K | ['J'] | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11 | 49.67 | 54.66 | 49.67 | 54.6 | 0
|  |  |  | L | ['K', 'L'] | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 54.67 | 57.66 | 54.66 | 57.66 | 0
|  |  |  | M | ['J'] | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 49.67 | 54.66 | 58.66 | 63.66 | 9
|  |  |  | N | ['K', 'L'] | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44 | 57.67 | 63.67 | 57.66 | 63.66 | 0