## Sheet1
Integrantes: | Andrei Dias | Lucca N Dalleprane
|  |  |  | Atividade | Predecessores | Duração Otimista | Duração Mais Provável | Duração Pessimista | Duração Média | Variância
|  |  |  | A | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
|  |  |  | B | A | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.11111
|  |  |  | C | B | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.44444
|  |  |  | D | C | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44444
|  |  |  | E | C | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.11111
|  |  |  | F | C | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.44444
|  |  |  | G | E | 5 | 7 | 9 | 7 | 0.44444
|  |  |  | H | G | 6 | 7 | 9 | 7.1667 | 0.25
|  |  |  | I | E, G | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.11111
|  |  |  | J | C | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.25
|  |  |  | K | F, I | 6 | 8 | 10 | 8 | 0.44444
|  |  |  | L | J | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.25
|  |  |  | M | J | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.25
|  |  |  | N | K, L | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 0.25
Exercício 1 - PERT/CPM
|  |  |  | Atividade | Precedência | Duração Otimista | Duração Mais Provável | Duração Pessimista | Média | Variância | ES | EF | LS | LF
|  |  |  | A | Start | 28 | 32 | 36 | 32 | 1.7778 | 0 | 32 | 8 | 40
|  |  |  | B | Start | 22 | 28 | 32 | 27.6667 | 2.7778 | 0 | 28 | 0 | 28
|  |  |  | C | A | 26 | 36 | 46 | 36 | 11.1111 | 32 | 68 | 40 | 76
|  |  |  | D | B | 14 | 16 | 18 | 16 | 0.44444 | 28 | 44 | 36 | 52
|  |  |  | E | B | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 28 | 60 | 28 | 60
|  |  |  | F | B | 40 | 52 | 74 | 53.6667 | 32.1111 | 28 | 80 | 44 | 96
|  |  |  | G | D | 12 | 16 | 24 | 16.6667 | 4 | 44 | 60 | 52 | 68
|  |  |  | H | E,G | 16 | 20 | 26 | 20.3333 | 2.7778 | 60 | 80 | 60 | 80
|  |  |  | I | G,E | 26 | 34 | 42 | 34 | 7.1111 | 60 | 94 | 68 | 102
|  |  |  | J | C,F | 12 | 16 | 30 | 17.6667 | 9 | 80 | 96 | 80 | 96
Exercício 2 - PERT/CPM
|  |  |  | Atividade | Precedência | Tempo Normal | Tempo Intensificado | Custo Normal | Custo Intensificado | Redução de Tempo | Custo Incremental
|  |  |  | Start | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A | Start | 8 | 5 | 25000 | 40000 | 3 | 5000
|  |  |  | B | Start | 9 | 7 | 20000 | 30000 | 2 | 5000
|  |  |  | C | A | 6 | 4 | 16000 | 24000 | 2 | 4000
|  |  |  | D | B | 7 | 4 | 27000 | 45000 | 3 | 6000
|  |  |  | Finish | C,D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0